Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в Ташаринском сельсовете Мошковского района Новосибирской области на  2023 – 2027 гг.»

Муниципальная программа «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в Ташаринском сельсовете Мошковского района Новосибирской области на период 2023 – 2027 гг.» (далее- Программа) утверждена постановлением администрации Ташаринского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 17.03.2023  № 14-нп.

Разработчиком Программы является администрация Ташаринского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, исполнителями являются: Администрация Ташаринского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

Цель программы:

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Ташаринского сельсовета, способствующих:

- устойчивому росту уровня социально- экономического развития сельского поселения и благосостояния граждан;

- формированию экономически активного среднего класса;

- развитию свободных конкурентных рынков;

- развитию инновационно - технологической сферы малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан (МСП);

Основные задачи Программы:

-Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан.

-Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, самозанятых граждан с предоставлением адресной методической, информационной, консультативной поддержки.

- Устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъекта малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан.

- Повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан;

- Создание условий для увеличения занятости населения.

- Привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития.

- Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан для выполнения муниципального заказа. - содействие в обеспечении занятости экономически активного населения муниципального образования;

- мониторинг результатов исполнения мероприятий Программы.

Объем и источники финансирования Программы

Финансирование программы определяется ежегодно, в зависимости от наличия средств в бюджете Ташаринского сельсовета

План мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной целевой программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ташаринского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на период 2023 – 2027 гг.»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Прогнозируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг состояния и уровня развития малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, анализ экономических и социальных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства управление экономического развития; | Администрация Ташаринского сельсовета | 2023-2027 | - | без финансирования |  |  |  |  | Улучшение качества администрирования и исполнения Программы | 2024 год выполнено |
| 1.2. | Анализ нормативно-правовых актов в сфере регулирования и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан подготовка предложений по совершенствованию муниципальных нормативно-правовых актов управление экономического развития | Администрация Ташаринского сельсовета | 2023-2027 | - | без финансирования |  |  |  |  | Повышение эффективности мер поддержки СМиСП самозанятых граждан на муниципальном уровне | 2024 год выполнено |
| 1.3. | Организация и проведение социологических обследований состояния малого и среднего бизнеса, поселения, реакции деловых кругов на принимаемые нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, и разработка на этой основе предложений по совершенствованию мер поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация Ташаринского сельсовета По согласованию – заинтересованные общественные объединения | 2023-2027 | - | без финансирования |  |  |  |  | Совершенствование нормативной правовой базы в целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения | 2024 год выполнено |
| 1.4 | Развитие муниципальной нормативно-правовой базы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | по вопросам, касающимся установления механизма реализации нормативных правовых актов и конкретных мероприятий Программы | Администрация Ташаринского сельсовета Совет депутатов Ташаринского сельсовета, постоянные комиссии | 2023-2027 | - | без финансирования |  |  |  |  | Совершенствование нормативной правовой базы | 2024 год выполнено |
| 1.4.2. | по вопросам, касающимся применения на территории поселения системы налогообложения | Администрация Ташаринского сельсовета Совет депутатов Ташаринского сельсовета | 2023-2027 | - | без финансирования |  |  |  |  | Оптимизация налоговой нагрузки и улучшение качества налогового администрирования |  |
| 1.4.3. | по прочим вопросам, касающимся сферы интересов малого и среднего предпринимательства | Администрация Ташаринского сельсовета | 2023-2027 | - | без финансирования |  |  |  |  | Совершенствование нормативной правовой базы |  |
| 1.5. | Разработка и издание информационно-справочных пособий по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Ташаринского сельсовета По согласованию – заинтересованные общественные объединения | 2023-2027 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | Повышение уровня информированности предпринимателей по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Не выполнено |
| 1.6. | Разработка проекта Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2023 и последующие годы | Администрация Ташаринского сельсовета | 2023 | - | без финансирования |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, и самозанятых граждан нормативно-правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства | выполнено |
|  | ИТОГО по разделу 1 | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 2. Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не оказывалась в связи с отсутствием средств в бюджете Ташаринского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация Ташаринского сельсовета | 2023-2027 | - | без финансирования |  |  |  |  | Обеспечение свободного доступа к использованию муниципального имущества | 2024 год выполнено |
|  | ИТОГО по разделу 3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4. Развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение эффективности работы Координационного Совета по предпринимательству при Главе Ташаринского сельсовета | Администрация Ташаринского сельсовета | 2023-2027 | - | без финансирования |  |  |  |  | Повышение эффективности деятельности |  |
| 4.2. | Создание условий для формирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в том числе саморегулируемых организаций СМиСП | Администрация Ташаринского сельсовета | 2023-2027 | - | без финансирования |  |  |  |  | Развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2024 год выполнено |
|  | ИТОГО по разделу 4 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5. Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства. Повышение конкурентоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие в организации и участии субъектов малого и среднего предпринимательства самозанятых граждан поселения в выставках, ярмарках товаров предприятий малого и среднего бизнеса | Администрация Ташаринского сельсовета | 2023-2027 | - | без финансирования |  |  |  |  | Обеспечение рынка конкурентоспособными товарами и услугами, насыщение региональных и местных рынков товарами и услугами отечественного производства | 2024 год выполнено |
|  | ИТОГО по разделу 5 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Совершенствование организационной и информационно-методической поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание благоприятных условий для развития в молодежной сфере малого и среднего предпринимательства | Администрация Ташаринского сельсовета | 2023-2027 | - | без финансирования |  |  |  |  | Увеличение количества малых и средних предприятий, реализующих молодежные проекты; вовлечение молодежных трудовых ресурсов и профессиональных кадров в бизнес |  |
| 6.2. | Разработка и наполнение интернет - раздела МиСП на официальном сайте администрации Ташаринского сельсовета в сети Интернет | Администрация Ташаринского сельсовета | 2023-2027 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | Информирование и просвещение СМиСП | выполнено |
| 6.3. | Организация освещения местными средствами массовой информации, в том числе в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Ташаринского сельсовета «Вестник Ташаринского сельсовета», на информационной сайте администрации в сети Интернет, вопросов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, материалов, направленных на распространение положительного опыта деятельности малых и средних предприятий на территории поселения, публикация извещений о проведении конкурсного отбора проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, информационных сообщений и др. необходимых документов, освещающих результаты его проведения | Администрация Ташаринского сельсовета | 2023-2027 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | Формирование позитивного образа предпринимателя и повышения престижа предпринимательской деятельности в общественном сознании; обеспечение конкурсного отбора проектов в рамках реализации Программы |  |
|  | ИТОГО по разделу 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод:  В результате реализации программы в 2024 году планируемые значения целевых индикаторов были частично достигнуты,  часть осталась не реализована.